## Hoja1
Programada automáticamente | ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE GRAFOS USANDO REALIDAD VIRTUAL | 0 hrs | 443 días | mié 23/08/17 | vie 03/05/19
Programada automáticamente | Inicio proyecto | 0 hrs | 0 días | mié 23/08/17 | mié 23/08/17
Programada automáticamente | IDI1 | 0 hrs | 72 días | mié 23/08/17 | jue 30/11/17
Programada automáticamente | Dummy | 0 hrs | 1 día | mié 23/08/17 | mié 23/08/17
Programada automáticamente | Plan de administracion del proyecto | 0 hrs | 22 días | mié 01/11/17 | jue 30/11/17
Programada automáticamente | Fin de IDI1 | 0 hrs | 0 días | jue 30/11/17 | jue 30/11/17
Programada automáticamente | IDI2 | 0 hrs | 110 días | lun 04/12/17 | vie 04/05/18
Programada automáticamente | TOG | 0 hrs | 60 días | lun 12/02/18 | vie 04/05/18
Programada automáticamente | Proyecto | 0 hrs | 100 días | lun 04/12/17 | vie 20/04/18
Programada automáticamente | Grafo VR | 0 hrs | 100 días | lun 04/12/17 | vie 20/04/18
Programada automáticamente | Posicionar grafo 3D frente al usuario | 0 hrs | 30 días | lun 04/12/17 | vie 12/01/18
Programada automáticamente | Seleccion simple de nodo | 0 hrs | 10 días | lun 15/01/18 | vie 26/01/18
Programada automáticamente | Monitorear el punto de vista del usuario | 0 hrs | 5 días | lun 29/01/18 | vie 02/02/18
Programada automáticamente | Remover de la seleccion de un nodo | 0 hrs | 10 días | lun 29/01/18 | vie 09/02/18
Programada automáticamente | Dependencia externa - Base de datos de grafos | 0 hrs | 0 días | vie 23/03/18 | vie 23/03/18
Programada automáticamente | Mostrar nombre del nodo | 0 hrs | 5 días | lun 26/03/18 | vie 30/03/18
Programada automáticamente | Seleccionar nodos adyacentes | 0 hrs | 15 días | lun 02/04/18 | vie 20/04/18
Programada automáticamente | Dependencia externa - API de visualizacion | 0 hrs | 0 días | vie 20/04/18 | vie 20/04/18
Programada automáticamente | Fin de IDI2 | 0 hrs | 0 días | vie 04/05/18 | vie 04/05/18
Programada automáticamente | Verano 2018 | 0 hrs | 80 días | lun 23/04/18 | vie 10/08/18
Programada automáticamente | Mover un unico nodo seleccionado | 0 hrs | 15 días | lun 23/04/18 | vie 11/05/18
Programada automáticamente | Esconder nodo arista de red | 0 hrs | 30 días | lun 14/05/18 | vie 22/06/18
Programada automáticamente | Acercamienton y alejamiento | 0 hrs | 80 días | lun 23/04/18 | vie 10/08/18
Programada automáticamente | Fin de verano 2018 | 0 hrs | 0 días | vie 10/08/18 | vie 10/08/18
Programada automáticamente | IDI3 | 0 hrs | 80 días | lun 13/08/18 | vie 30/11/18
Programada automáticamente | TOG | 0 hrs | 60 días | lun 10/09/18 | vie 30/11/18
Programada automáticamente | Actualizar estado del arte | 0 hrs | 10 días | lun 10/09/18 | vie 21/09/18
Programada automáticamente | Actualizar marco teorico | 0 hrs | 10 días | lun 24/09/18 | vie 05/10/18
Programada automáticamente | Desarrollo metodologico | 0 hrs | 40 días | lun 08/10/18 | vie 30/11/18
Programada automáticamente | APIs | 0 hrs | 20 días | lun 08/10/18 | vie 02/11/18
Programada automáticamente | Arquitectura de la solucion | 0 hrs | 20 días | lun 05/11/18 | vie 30/11/18
Programada automáticamente | Proyecto | 0 hrs | 80 días | lun 13/08/18 | vie 30/11/18
Programada automáticamente | Seleccion de multiples nodos | 0 hrs | 20 días | lun 13/08/18 | vie 07/09/18
Programada automáticamente | Dependencia externa - API de visualizacion de layout | 0 hrs | 0 días | vie 07/09/18 | vie 07/09/18
Programada automáticamente | Dependencia externa - API de Analisis | 0 hrs | 0 días | vie 07/09/18 | vie 07/09/18
Programada automáticamente | Seleccionar algoritmo de layout | 0 hrs | 5 días | lun 10/09/18 | vie 14/09/18
Programada automáticamente | Seleccionar tipo de filtros | 0 hrs | 5 días | lun 17/09/18 | vie 21/09/18
Programada automáticamente | Mover cluster | 0 hrs | 10 días | lun 24/09/18 | vie 05/10/18
Programada automáticamente | Reseteado de uno o varios pasos | 0 hrs | 20 días | lun 08/10/18 | vie 02/11/18
Programada automáticamente | Estudio de usuario (Tutorial y casos de prueba) | 0 hrs | 20 días | lun 05/11/18 | vie 30/11/18
Programada automáticamente | Fin de IDI3 | 0 hrs | 0 días | vie 30/11/18 | vie 30/11/18
Programada automáticamente | Invierno 2018 | 0 hrs | 35 días | lun 03/12/18 | vie 18/01/19
Programada automáticamente | Rotacion de red en X/Y/Z | 0 hrs | 35 días | lun 03/12/18 | vie 18/01/19
Programada automáticamente | Fin invierno 2018 | 0 hrs | 0 días | vie 18/01/19 | vie 18/01/19
Programada automáticamente | IDI4 | 0 hrs | 75 días | lun 21/01/19 | vie 03/05/19
Programada automáticamente | TOG | 0 hrs | 75 días | lun 21/01/19 | vie 03/05/19
Programada automáticamente | Actualizar capitulo 4 | 0 hrs | 25 días | lun 21/01/19 | vie 22/02/19
Programada automáticamente | Capitulo 5 Resultados | 0 hrs | 20 días | lun 25/02/19 | vie 22/03/19
Programada automáticamente | Capitulo 6 conclusiones | 0 hrs | 20 días | lun 25/03/19 | vie 19/04/19
Programada automáticamente | Anexos | 0 hrs | 5 días | lun 22/04/19 | vie 26/04/19
Programada automáticamente | Bibliografia | 0 hrs | 5 días | lun 29/04/19 | vie 03/05/19
Programada automáticamente | Proyecto | 0 hrs | 75 días | lun 21/01/19 | vie 03/05/19
Programada automáticamente | Utilidades avanzadas | 0 hrs | 75 días | lun 21/01/19 | vie 03/05/19
Programada automáticamente | Fin de IDI4 | 0 hrs | 0 días | vie 03/05/19 | vie 03/05/19
Programada automáticamente | Fin del proyecto | 0 hrs | 0 días | vie 03/05/19 | vie 03/05/19